## Gantt GLPI
DIAGRAMME DE GANTT — Projet GLPI
BTS SIO SISR · Ryan Hadjout · Lycée Louis Armand · Septembre 2025 – Janvier 2026 · 10 tâches · 3 phases
N° | Tâche | Début | Fin | J. | Septembre 2025 |  |  |  |  | Octobre 2025 |  |  |  | Novembre 2025 |  |  |  | Décembre 2025 |  |  |  |  | Janvier 2026
[5 empty] | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1 | S2 | S3
Phase 1 — Infrastructure réseau
01 | Création de l'Active Directory | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 4
02 | Intégration des clients au domaine | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: Septembre 2025 S38
03 | Paramétrage du DNS | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3
04 | Mise en place du DHCP | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: Septembre 2025 S38
Phase 2 — Déploiement GLPI
05 | Création conteneur + installation GLPI | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5
06 | Installation agent GLPI + déploiement GPO | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4 | bar: Octobre 2025 S43
07 | Authentification LDAP | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 6
08 | Mise à jour GLPI (nouvelle version) | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 8 | bar: Décembre 2025 S50 to Décembre 2025 S51
Phase 3 — Sécurisation HTTPS
09 | Connexion HTTPS | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 4
10 | Déploiement du certificat par GPO | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2 | bar: Janvier 2026 S2
LÉGENDE |  | 01 — Création de l'Active Dir | 02 — Intégration des clients | 03 — Paramétrage du DNS | Septembre 2025 S36: 04 — Mise en place du DHCP; Septembre 2025 S37: 05 — Création conteneur + ins; Septembre 2025 S38: 06 — Installation agent GLPI; Septembre 2025 S39: 07 — Authentification LDAP; Septembre 2025 S40: 08 — Mise à jour GLPI (nouvel; Octobre 2025 S41: 09 — Connexion HTTPS; Octobre 2025 S42: 10 — Déploiement du certifica